## Sheet1
순번 | 처리시작 | 작업형태 | 작업할 내용 | 적용위치(페이지URL 또는 메뉴명) | 처리현황 | 처리일시 | 상세
1 | 2019-09-19 | front | 배송 및 요청사항 추가 관련.(추가되어야 하는 부분은 이미지 파일 참고) | adm/product/order_form adm/product/basket_listing.inc | o | 2019-09-19 | 요청사항 display: show 로 변경 요청사항 => 배송시 요청사항 변경
2 | 2019-09-19 | front | 사이즈로 변경 및 사이즈항목 추가. (추가되어야 하는 부분은 이미지 파일 참고) | adm/product/prd_view.php adm/product/basket_listing.inc adm/product/basket_order.inc adm/product/order_info.inc | o | 2019-09-19 | 사이즈요청란 => 사이즈 로 변경 사이즈 div태그 추가
3 | 2019-09-19 | front | 관리자 -> 달력아이콘 선택이 안됨 | adm/manage/head.php | o | 2019-09-19 | window.addEventListener 에서 누락된 함수 채워줌(레파토리head.php 를 참고함)
4 | 2019-09-19 | front | 회원가입 / 회원정보 전화번호 및 휴대폰 번호 최대 숫자수 제한(무제한으로 입력안되도록) | adm/member/skin/memberBasic/join_input.php | o | 2019-09-19 | input 에 maxlength 추가
5 |  |  | 대여예약을 한 날을 기준으로 검색을 해서 보는 기능 추가
6 | 2019-09-19 | front | 주문서 출력되는곳에 손님이 택배로주문하였는지 배송여부에 대해 | adm/manage/product/order_print.php | o | 2019-09-19 | th = 배송여부로 변경 td = wiz_basket 테이블에서 orderid로 검색해 delivery 값을가져와 채워줌
7 |  |  | 모바일 버전에서 PC버전으로 넘어가는 버튼 생성 가능 여부 확인
8 |  |  | 상품 통계분석 페이지 정리도 부탁드립니다. 최다 판매상품 최대 매출상품등 기본적으로 부탁드립니다.
9 |  |  | 각 상품별로 주문일 확인할수 있는 페이지 제작.
10 |  |  | 엑셀파일의 입출고DB 페이지 관리자단에 추가필요
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100