## Sheet1
순번 | 처리시작 | 작업형태 | 작업할 내용 | 적용위치(페이지URL 또는 메뉴명) | 처리현황 | 처리일시 | 상세
1 | 2019-09-19 | front | 배송 및 요청사항 추가 관련.(추가되어야 하는 부분은 이미지 파일 참고) | adm/product/order_form adm/product/basket_listing.inc | o | 2019-09-19 | 요청사항 display: show 로 변경 요청사항 => 배송시 요청사항 변경
2 | 2019-09-19 | front | 사이즈로 변경 및 사이즈항목 추가. (추가되어야 하는 부분은 이미지 파일 참고) | adm/product/prd_view.php adm/product/basket_listing.inc adm/product/basket_order.inc adm/product/order_info.inc | o | 2019-09-19 | 사이즈요청란 => 사이즈 로 변경 사이즈 div태그 추가
3 | 2019-09-19 | front | 관리자 -> 달력아이콘 선택이 안됨 | adm/manage/head.php | o | 2019-09-19 | window.addEventListener 에서 누락된 함수 채워줌(레파토리head.php 를 참고함)
4 | 2019-09-19 | front | 회원가입 / 회원정보 전화번호 및 휴대폰 번호 최대 숫자수 제한(무제한으로 입력안되도록) | adm/member/skin/memberBasic/join_input.php | o | 2019-09-19 | input 에 maxlength 추가
5 | 2019-09-20 | front | 대여예약을 한 날을 기준으로 검색을 해서 보는 기능 추가 | adm/manage/product/order_list.php | o | 2019-09-20 | btn_drderlist_wrap div 에 대여목록 추가 value(RT) RT라면 배송완료된 물품중에 검색날짜안에 보낸날짜 나 돌려받는날짜가 포함된다면 표시 (조팀장님 한태 쿼리 검수 받을것) => 완료
6 | 2019-09-19 | front | 주문서 출력되는곳에 손님이 택배로주문하였는지 배송여부에 대해 | adm/manage/product/order_print.php | o | 2019-09-19 | th = 배송여부로 변경 td = wiz_basket 테이블에서 orderid로 검색해 delivery 값을가져와 채워줌
7 | 2019-09-23 | front | 모바일 버전에서 PC버전으로 넘어가는 버튼 생성 가능 여부 확인 | child/inc/footer.php | o | 2019-09-23 | pt-list 안에 li추가 mete<viewport> 없애는 스크립트 추가
8 | 2019-09-20 | front | 상품 통계분석 페이지 정리도 부탁드립니다. 최다 판매상품 최대 매출상품등 기본적으로 부탁드립니다. | adm/manage/product/analy_prd.php | o | 2019-09-20 | 상품그룹 td 최다판매,최대매출 추가 최대판매,최대 매출일때 if문으로 sql구문 생성 최대판매 = (주문수 +배송완료) 높은순 최대매출 = ( (주문수 + 배송완료) * 가격 ) 높은순 (조팀장님 한태 쿼리 검수 받을것!) => 완료
9 | 2019-09-23 | front | 각 상품별로 주문일 확인할수 있는 페이지 제작. | 순번 10번이랑 공동작업 | o | 2019-09-23
10 | 2019-09-20 | front | 엑셀파일의 입출고DB 페이지 관리자단에 추가필요 | adm/manage/product/prd_inout.php 생성(1) left_aera.php (2) adm/manage/pruduct/inout_input.php 생성 (3) adm/manage/product/inout_save.php 생성(4) DB wiz_product_inout 테이블 생성 | o | 2019-09-23 | (2) 상품관리안에 li추가
11 | 2019-09-25 | front | 아래 사각형 영역에 배송시 요청사항 추가. | adm/product/order_info.inc | o | 2019-09-25 | 배송사항을 입력안했스면 표시가안되게 조건문이 걸려있었음
12 | 2019-09-25 | front | 관리자 -> 쇼핑몰관리 -> 좌측메뉴들중 사각형 박스친곳들의 셀렉옵션들이 쫙펴짐. 정상작동할수 있도록 수정요청. | adm/manage/product/analy_prd.php adm/manage/product/prd_estimate.php adm/manage/product/tax_list.php | o | 2019-09-25 | option 태그가 안닫혀있는것들 닫아줬음
13 | 2019-09-26 | front | 상품통계분석페이지에 총매출액 추가 | adm/manage/product/analy_prd.php | o | 2019-09-25 | 총매출액 a=href 생성 그에따른 부가적인 변수 생성
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100